## 汇总表
南汇新城水芸路（C港-临港北路）改造暨综合管廊实施工程2017年8月份月报审核汇总表
序号 | 费用名称 | 合同金额 | 2017年8月产值审核 | 累计完成产值 | 累计完成产值百分比
1 | 单项工程工程费合计 | 97674069.63 | 0 | 0 | 0%
1.1 | 道路工程 | 9444564.03 | 0 | 0 | 0%
1.2 | 结构工程 | 47096886.35 | 0 | 0 | 0%
1.3 | 围护工程 | 35691329.32 | 0 | 0 | 0%
1.4 | 地基加固 | 1606581.38 | 0 | 0 | 0%
1.5 | 管道工程 | 1487563.78 | 0 | 0 | 0%
1.6 | 建筑工程 | 1816797.99 | 0 | 0 | 0%
1.7 | 安装工程 | 530346.78 | 0 | 0 | 0%
2 | 整体工程费用合计 | 29117734.6 | 1151649.48 | 1151649.48 | 3.955%
2.1 | 措施项目清单费用 | 3199971.45 | 1037522.05 | 1037522.05 | 32.42%
2.2 | 其它项目清单费用 | 21325241 | 0 | 0 | 0%
2.3 | 整体部分规费 | 1706980.88 | 0 | 0 | 0%
2.4 | 增值税 | 2885541.27 | 114127.43 | 114127.43 | 3.955%
3 | 完成产值 | 126791804.23 | 1151649.48 | 1151649.48 | 0.9083%
4 | 可支付工程款 | 12679181（预付款） | 0 | 12679181 | 13.33%

## 措施费
措施费明细表
序号 | 项目名称 | 合同金额(元) | 2017年8月审核完成产值 | 累计完成产值 | 累计付款百分比
1 | 安全文明施工 | 1991971.45 | 967522.05 | 967522.05 | 48.57%
1.1 | 环境保护 | 170740.41 | 17073 | 17073 | 9.999%
1.2 | 文明施工 | 455307.76 | 45528 | 45528 | 9.999%
1.3 | 临时设施 | 853702.05 | 853702.05 | 853702.05 | 100%
1.4 | 安全施工 | 512221.23 | 51219 | 51219 | 9.999%
2 | 其他措施项目 | 1208000 | 70000 | 70000 | 5.795%
2.1 | 夜间施工 | 20000 | 0 | 0 | 0%
2.2 | 二次搬运 | 10000 | 0 | 0 | 0%
2.3 | 冬雨季施工 | 30000 | 0 | 0 | 0%
2.4 | 行车、行人干扰 | 30000 | 0 | 0 | 0%
2.5 | 邻近（含地下）建（构）筑物的保护、加固及修缮补偿措施费 | 70000 | 0 | 0 | 0%
2.6 | 已完工程及设备保护 | 20000 | 0 | 0 | 0%
2.7 | 公用管线保护及协调配合费 | 70000 | 7000 | 7000 | 10%
2.8 | 施工监测、监控 | 50000 | 0 | 0 | 0%
2.9 | 现场施工围栏 | 100000 | 10000 | 10000 | 10%
2.10 | 施工排水、降水 | 50000 | 5000 | 5000 | 10%
2.11 | 交通措施费 | 50000 | 5000 | 5000 | 10%
2.12 | 确保周边地块交通畅通的费用 | 50000 | 5000 | 5000 | 10%
2.13 | 竣工验收后移交前设施看护费 | 20000 | 0 | 0 | 0%
2.14 | 管线搬迁、保护费 | 118000 | 11800 | 11800 | 10%
2.15 | 大型机械进出场及安拆费 | 120000 | 0 | 0 | 0%
2.16 | 施工便道 | 120000 | 12000 | 12000 | 10%
2.17 | BIM配合服务费 | 120000 | 1200 | 1200 | 1%
2.18 | 围堰、封堵、疏通、河道配合等费用 | 60000 | 6000 | 6000 | 10%
2.19 | CCTV检测费 | 10000 | 0 | 0 | 0%
2.20 | 赶工费 | 20000 | 0 | 0 | 0%
2.21 | 地下障碍物清除费用 | 50000 | 5000 | 5000 | 10%
2.22 | 建筑垃圾清运、处置（场内外运输费） | 20000 | 2000 | 2000 | 10%
合 计 |  | 3199971.45 | 1037522.05 | 1037522.05 | 32.42%

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（只清单）
道路工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南汇新城水芸路（C港-临港北路）改造暨综合管廊实施工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金 额(元) |  |  | 2017年8月审核工程量 |  |  | 累计工程量 | 累计完成产值 | 累计完成产值百分比
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 工程量 | 综合单价 | 合价
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
合计 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
1 |  | 分部分项合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  | 措施项目合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  | 其他项目合计 | [9 empty] | #DIV/0!
4 |  | 规费 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.1 |  | 社会保险费 | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
4.2 |  | 住房公积金 | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
5 |  | 增值税 | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
6 |  | 工程造价 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!